## 任务分工
产品目标
开发医网云平台互联网诊疗系统 1、医院入驻平台开设网络医院，对公众提供在线诊疗业务。 2、患者能够通过PC和手机预约线上门诊，并进行在线支付挂号费。 3、患者通过APP和PC与医生音视频会话进行就诊。 4、医生能够在PC端进行门诊诊断、医嘱、处方、检查检验申请；患者能够查询门诊医嘱和处方，并在线支付药费。 5、支持患者的在线续方申请，医生审核续方申请。 | [7 empty] | 一期功能需在3月15日提测
序号 | 产品模块 | 优先级 | 功能模块 | 具体内容 | 分工 | 项目周期 | 预计完成时间 | 备注
1 | 互联网医院C端（PC和APP） | 高 | 单独医院门户、平台门户 | 1.公众用户查找医生、科室、医院 2.提供公众和医生登录入口 | 1.前端 | 一期 | 3月
2 |  | 高 | 登录注册 | 1.公众用户自主注册/登录 2.医生登录进入医生中心 | 1.使用医网CRM 2.APP前端界面 3.PC前端界面 4.医网内部接口 5.登录注册接口（面向金唐） | 一期 | 3月
3 |  | 低 | 预约挂号 | 为公众提供预约医院门诊号源服务 |  | 二期 | 5月
4 |  | 高 | 在线复诊 | 公众用户线上复诊、选择药品配送方式 | 1.APP前端界面 2.医网内部接口 3.获取电子病历接口 4.获取号源接口 5.支付接口 6.申请记录接口 7.候诊情况接口 8.视频呼叫接口 9.诊疗结果接口，包含主诉、诊断、处方、检查/检验等 | 一期 | 3月
5 |  | 高 | 在线续方 | 为慢病患者提供线上续方，送药上门 |  | 一期 | 3月
6 |  | 高 | 处方审核 | 医师对处方进行线上审核，审核内容包含数量是否合规 |  | 一期 | 3月
7 |  | 高 | 预约列表 | 包含预约挂号、在线复诊、在线续方记录，查询申请记录状态，可进行支付、取消、浏览诊疗详情等操作 |  | 一期 | 3月
8 |  | 中 | 健康档案 | 公众完整电子病历展现 |  | 一期 | 3月
9 |  | 中 | 智能导诊 | 直接对接平安好医生页面 |  | 一期 | 3月 | 具体实现情况按时间安排，可能会安排到二期
10 |  | 中 | 查报告单 | 公众查询检查/检验报告，可浏览原始影像、波形等 |  | 一期 | 3月 | 具体实现情况按时间安排，可能会安排到二期
11 |  |  | 家庭医生 | 家庭医生签约管理、生命体征管理等 |  | 三期 | 7月
12 |  |  | 在线问诊 | 公众向医生发起健康咨询，医生给予问诊意见 |  | 二期 | 5月
13 |  | 中 | 健康资讯 | 整合金唐已有功能模块 |  | 一期 | 3月 | 具体实现情况按时间安排，可能会安排到二期
14 |  | 高 | 账号管理 | 使用医网CRM，数据同步给金唐 |  | 一期 | 3月
15 |  | 高 | 服务评价 | 公众对诊疗服务进行评价 |  | 一期 | 3月
16 | 互联网医院D端 |  | 医生中心 | 医网已有医生中心与金唐医生诊疗部分内容做整合 |  | 一期 | 3月
17 |  |  | 账号管理 | 使用医网CRM，数据同步给金唐 |  | 一期 | 3月
18 | 医疗数据中心 |  | / | 进行系统设计，以便项目落地时进行对接。 |  | 一期 | 3月
19 |  |  |  | 完成医疗数据中心 |  | 二期 | 5月
20 | 监管中心 |  | / | 包含处方、诊疗服务等监管 |  | 三期 | 7月