## Sheet1 (hidden)
2017年 月 第 周项目工作汇报（汇报周期: 月 日至 月 日）
周总结
| 序号 | 任务名称 | 优先级 | 负责人 | 实际完成情况（百分比） | 任务是否更改 | 备注说明
原计划任务 | 1
2
3
此行前插入
本周新增任务 | 1
2
3
此行前插入
本周 （存在问题与建议）
下周工作计划
| 序号 | 任务名称 | 优先级 | 负责人 | 计划完成情况（百分比） | 任务类型 | 备注说明
下周工作计划 | 1 | 医生端登录接口修改，接收授权信息 |  | 史杨杨 | 100% | 计划任务
| 2 | 医生端http请求全部增加授权header，以及crm url调整 |  | 阳湛 | 100% | 计划任务
| 3 | 病人端增加http返回400+错误的处理，主要针对授 |  | 赵岳雷 | 100% | 计划任务
此行前插入
2017年 月 第 周项目工作汇报（汇报周期: 月 日至 月 日）
周总结
| 序号 | 任务名称 | 优先级 | 负责人 | 实际完成情况（百分比） | 任务是否更改 | 备注说明
原计划任务 | 1 | 医生端登录接口修改，接收授权信息 |  | 史杨杨 | 100% | 否
| 2 | 医生端http请求全部增加授权header，以及crm url调整 |  | 阳湛 | 0% | 是 | 暂时不做
| 3 | 病人端增加http返回400+错误的处理，主要针对授 |  | 赵岳雷 | 50% | 否
此行前插入
本周新增任务 | 1 | 图文留言增加时间的显示 |  | 阳湛 | 100%
| 2 | 收入页面接口 |  | 赵岳雷 | 100%
3
此行前插入
本周 （存在问题与建议）
下周工作计划
| 序号 | 任务名称 | 优先级 | 负责人 | 计划完成情况（百分比） | 任务类型 | 备注说明
下周工作计划 | 1 | 病人端增加http返回400+错误的处理，主要针对授 |  | 赵岳雷 | 100% | 逸留任务
2
3
此行前插入

## 周报
2019年 2月 第1周项目工作汇报（汇报周期: 2月 12日至 2月 15日）
| 序号 | 任务名称 | 优先级 | 计划完成（百分比） | 实际完成（百分比） | 任务是否更改 | 工作量预估 | 问题或建议 | 测试情况 | 其他情况 | 备注说明
计划内任务 | 1 | 按新一版的WCF契约修改能力开放平台这边的映射 |  | 100 | 100 |  | 1
| 2 | 将数据采集中的抓取数据（JobController）转移到能力开放平台 |  | 100 | 100 |  | 3
| 3 | 将数据采集中的主动注册（DataArchivingController）转移到能力开放平台 |  | 100 | 100 |  | 1
4
5
6
此行前插入
计划外任务 （新增任务） | 1
2
3
此行前插入
下周计划 | 1
2
3
此行前插入
2019年 2月 第2周项目工作汇报（汇报周期: 2月 18日至 2月 22日）
| 序号 | 任务名称 | 优先级 | 计划完成（百分比） | 实际完成（百分比） | 任务是否更改 | 工作量预估 | 问题或建议 | 测试情况 | 其他情况 | 备注说明
计划内任务 | 1 | 按新一版的WCF契约修改能力开放平台这边的映射 |  | 100 | 100 |  | 1
| 2 | 将数据采集中的抓取数据（JobController）转移到能力开放平台 |  | 100 | 100 |  | 3
| 3 | 将数据采集中的主动注册（DataArchivingController）转移到能力开放平台 |  | 100 | 100 |  | 1
4
5
6
此行前插入
计划外任务 （新增任务） | 1
2
3
此行前插入
下周计划 | 1
2
3
此行前插入

## 任务计划
序 | 项目名称 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
1
2