## 需求问题
序号 | 提出时间 | 需求来源 | 分类 | 优先级 | 存储共享 | 需求内容（实施、用户、运营描述） | 详细说明（产品人员进行描述） | 设计方案（开发人员提供） | 状态 | 完成时间 | 产品 | 开发 | 运维 | 实施
1 | 2018-07-06 | 中山医院 | 需求 | 高 | 医生APP | 医生调阅权限控制 | 根据医生科室控制调阅患者检查数据的权限： 1）检查医生根据科室过滤调阅范围，检查医生只能查看本科室的检查数据； 2）临床医生根据申请医生科室信息过滤调阅范围，临床医生只能调阅自己开单申请的患者检查数据。 3）医生可能隶属多个科室，医生姓名会重复工号唯一，各医院科室与平台科室信息不一致 | 实现调阅权限控制才能推广APP，友商钜典也正在推广 | 已验收 | 2018-08-01 | 袁凤娇 | 姜良敏 | 郑慧瑛
2 | 2018-07-06 | 天翼云 | 需求 | 中 | 运营管理 | 用户账号支持自定义 | 支持运营管理员自定义用户账号，账号可以由字母或数字组成，系统支持唯一性校验。可以考虑账号与机构关联。 目前萧山医院采用的是4位工号登录，通过数据库手动修改，这种做法容易造成重复。 | 1，crm登录页面，增加医生工号登录tab 2，医生首次通过医生工号登录，需选择所属医院，选择医院时支持模糊查询 3，记录医生选择的机构，不用每次登录时都选择机构 v1.0.7版本实现 简刚注：对于这一点不响应，因为我们平台是多租户设计，统一一套用户规则。不对单一用户进行定制。 | 待开发 |  | 赵红亮
3 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 在线监控 | 概览页面修改 | 展示当天最新告警或统计信息。清除已恢复的告警信息。 希望达到以下要求： 1.概览页面要突出显示当前异常(告警或者故障)的监控项，已经恢复的异常信息在此列表中自动清除。 2.提供特定机构选择控件，选中后可以实现对某机构的持续监控。 3.希望在[硬件概览]处可以直观的看到硬件的在在线情况,参照本行「补充说明」列，并提供跳转功能。 4.希望本页面能够提供最近异常消息列表(可以限定条数,例如只显示最近三条)，并提供跳转功能。 4.对异常警告是否需要提供清除功能。 | 简刚注：林晖优先将运营管理中相关需求的界面原型绘制出来，然后处理这个问题。监控对于运营来说是非常重要的工作内容。 | 暂缓 |  | 林晖
4 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 在线监控 | 性能提升 | 目前发现在线监控部分页面刷新较慢，排除了网络因素后，初步判断是接口响应较慢。 需要测试人员或开发者针对在线监控涉及到的所有接口响应时间进行统计后进行优化，部分响应较慢接口如下： 1.获取监控概览的接口响应时间过长,希望进行优化(/Home/GetOverviewDto) 2.获取存储监控对象列表接口响应时间较长，希望进行优化.(/Monitor/GetMonitorStorageList) | 简刚注：监控界面刷新，任何一个接口从响应到返回数据时间不能超过2秒。开发人员需要进行优化。 | 开发中 |  | 林晖
5 | 2018-07-06 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 云朵管理功能 | 添加和展现所有在线云朵、云朵基本信息查询、基本统计信息。 云朵按地图展示，每个云朵的医院按地图展示。 |  | 测试中 |  | 林晖
6 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 数据挖掘 | 存储调阅和医疗协同业务数据统计 | 影像数据存储数量、容量、数据归档校验报告、二维码调阅统计、医生调阅统计、医疗协同各业务统计。统计单位包括：整个平台、单个医院或服务中心、医联体或卫计委等。 | 简刚注：不明 | 开发中 |  | 林晖
7 | 2018-07-06 |  | 需求 | 中 | 数据挖掘 | 统计数据导出报表功能 | 1）按机构导出统计报表，内容可定制 2）按平台导出统计报表，内容可定制 | 简刚注：不明 | 待分析 |  | 林晖
8 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 运营管理 | 对象存储管理 | 对象存储管理（对象存储容量、有效期及到期提醒、容量使用占比及超限提醒、存储数据分布图及统计） | 在平台运营管理系统中，增加存储资源菜单项，在该菜单项下增加一个页面，显示每个使用影像存储业务的机构用户存储资源的列表，包括机构名称、采购存储容量、到期时间、已使用容量。 当容量超过90%时橙色报警，超过95%红色报警；距到期30天橙色报警、15天红色报警。 已使用容量可以调用云归档的接口获取。这个要每天定期去获取。不要等打开这个页面时再去取。 这个表格由运营人员手工修改维护。提供增、删、改的功能。除已使用容量外。 | 分析中 |  | 林晖
9 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 用户页面修改，增加待办事项页面 | 修改目前待审核机构页面，增加待办事项页面，包括：用户和机构注册审核、服务延期提醒、紧急告警等。 | 在平台运营管理系统中，增加一个个人首页菜单，默认进入系统显示该菜单对应的界面。界面里面需要包含： 1、待审核的机构数量，点击可以进入机构用户审核；待审核的用户数量，点击可以进入用户审核； 2、服务到期提醒，显示服务期限《30天的机构数量，点击进入；《15天的机构数量，点击进入； 3、显示给运营的通知公告内容； 4、显示其它内容，以后按需扩展. | 待分析 |  | 林晖
10 | 2018-07-06 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 运营管理平台支持版本更新记录 | 1）运营管理平台支持查看所有子系统的版本； 2）运营管理平台支持记录所有子系统的版本更新情况，包括：更新时间、更新版本与内容等。 | 系统管理里面提供一个版本检测的功能。因为平台上已经有所有程序的地址了。在这里提供一个版本检测的页面，把已经授权部署的系统显示出来，点击链接进去就转跳到这个系统的版本显示界面。 | 待开发 |  | 赵红亮
11 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 运营管理员开通机构管理权限 | 医院机构管理员的密码不方便告知运维人员，但是运维人员经常需要登录机构页面查看机构信息，建议给运营人员增加机构管理权限，用于升级或功能测试，但是用户信息对机构不可见。可以考虑限时有效，并增加操作记录。 | 简刚注：不响应。这是绝对不允许的行为。 | 待分析 |  | 赵红亮
12 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 升级维护通知 | 1）可以自动或手动发送通知给机构管理员和医生 2）可以维护机构对应的工程师信息，发送邮件或短信通知 | 1，第一点需要确认邮件、短信、APP、站内消息的功能是有效的。其次需要其它业务系统，特别是云归档和协同，需要配合接受并处理站内短信；APP需要接受APP消息推送。 2，此功能可以暂时不做考虑。 | 待分析 |  | 赵红亮
13 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | App打开后提示用户更新（强制/非强制） | 1.主版本不一致的情况：当前App版本不是最新版时，且与当前最新版本的主版本号不一致时，打开App后提示用户必须升级后才能使用。 2.APP已经不能兼容最新后台接口的情况：当后台接口更新后（返回的数据的结构，或者接口地址发生了改变），而当前App版本使用的接口版本比较旧时。需要在打开App时就向后台提供当前使用的接口版本，后台返回数据告知App使用的接口版本与当前版本是否兼容。如果兼容，提示用户升级，但不强制。如果已经不兼容，则提示用户必须跳转到应用商店进行更新。 | 简刚注：暂时不做响应，等目前问题解决后，我们需要对外部接口进行统一管理和版本管理。到时候这个问题自然解决。 | 已验收 |  | 赵红亮
14 | 2018-07-06 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 提供页面用于显示部署的系统的版本信息 | 1.提供统一的路径查询影像云各系统版本； 对于版本匹配情况自动标注，提醒升级。 2.显示我司提供的所有产品版本列表及说明： a）当前部署版本到最新版本之间所有版本的列表。 b）各个版本的更新说明（直接显示到页面或提供文档下载）。 c）该版本与历史版本的兼容性说明。 d）该版本对关联系统（例如协同与CRM）的最低版本要求。 3.对拥有权限且符合指定用户角色的用户，各版本产品的下载地址可见。 | 简刚注：暂时不做响应，处理起来比较难。 | 待分析 |  | 林晖
15 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 展示系统管理的用户修改的配置内容历史 | 1、建议在系统管理界面上提供悬浮控件显示近期做的操作历史（可以在浏览器缓存中保存和读取，只针对当次登录状态下有效，一旦登录状态失效，此操作历史清空）。 2、考虑到如果在上述控件中提供回滚功能不太现实（接口以及参数等均不一致），可以不提供回滚功能。 | 简刚注：暂时不做响应，处理起来比较难。 | 待分析 |  | 林晖
16 | 2018-08-02 |  | 需求 | 低 | 医疗协同 | 平台公告功能 | 1）当平台需要升级维护会影响系统业务使用时，可以通过在线消息公告等方式通知用户。 2）当平台有重要消息需要公告时，可以支持通过短信方式发送相关人员（如：机构管理员），发送范围可选择。 3）支持选择公告的范围，按子系统、按角色等。 | 简刚注：平台的通知和公告通过站内消息发出后，协同这边需要增加站内消息的处理，提供弹框提示功能。 | 待分析 |  | 张金华
17 | 2018-08-03 |  | 需求 | 高 | 存储共享 | 归档数据删除策略 | 1）对于存储在影像云的数据支持配置删除策略，并可以根据策略删除相关数据。 2）删除策略针对的数据包括：存档的数据、医疗协同的数据 3）删除策略条件：检查时间、按年、月、日等 4）删除日志， | 简刚注：归档数据删除策略需要实现，但对于协同的数据，是由平台来控制的。平台根据与服务中心的约定，确定删除策略。协同使用的数据跟云归档的数据是完成不同的两类。不要跟云归档混在一起。 | 开发中 |  | 袁凤娇
18 | 2018-08-07 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 用户数据导入和导出功能 | 1）支持按条件批量导出用户数据信息，包括：机构、服务中心和用户等数据。 2）支持导出为excel文档。 3）机构导出信息包括：机构名称、管理员账号、开通服务、服务有效期、签约服务中心等。 4）服务中心导出信息包括：服务中心名称、关联医院、签约医院、开通服务、管理员账号等。 5）用户导出信息包括：用户姓名、账号、角色等。 6）运营平台支持用户和机构信息的批量导入 | 简刚注：导入功能已具备。导出功能不允许。因此暂时不做响应。 | 开发中 |  | 赵红亮
19 | 2018-08-08 | 嘉兴区域 | 需求 | 中 | 数据挖掘 | 检查工作量等统计的时候，根据地区再多一层过滤 | 嘉兴区域医院较多，目前的统计是一次性展开所有的机构，用户希望能根据机构所属的区域先进行一次过滤，然后再显示所选区域的机构数据统计情况。 | 简刚注：不明 | 已验收 |  | 林晖
20 | 2018-08-16 |  | 需求 | 中 | 数据挖掘 | 统计每个医生完成哪些社区诊断的数量（影像诊断记录页面） | 大致描述：比如说诊断中心a 属于A医院的a医生，他在一段时间里，完成整个区下有社区a多少条，社区b多少条，社区c多少条；诊断中心b 属于B医院 有b医生，他在一段时间里，完成整个区下有社区a多少条，社区b多少条，社区c多少条… | 简刚注：不明 | 暂缓 |  | 林晖
21 | 2018-08-24 |  | 需求 | 低 | 在线监控 | 需要对登录的不同角色限制展示不同的数据 | 需要对登录的不同角色展示不同的数据，限制显示其角色管辖范围内的数据。 | 简刚注：目前仅考虑运营人员登录的。原来机构管理员登录的内容移动到数据挖掘中实现。 | 待分析 |  | 林晖
22 | 2018-08-30 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 服务到期提醒 | 服务即将到期时（如：提前15天、3天、最后1天）， 1）给机构管理员发送短信或邮件提醒 2）机构管理系统弹框或消息提醒 3）运营管理员可以手动发送短信提醒 | 请确认已经实现，要求短信和邮件能够送达，且能够批量发送；机构管理这里对这类消息由弹出提示。 | 测试中 |  | 赵红亮
23 | 2018-09-04 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 用户角色细分 | 目前角色权限按系统控制，导致一些角色不同权限却相同。角色权限控制需要能够精确到系统的某个模块或页面。对于同一个系统不同角色展现不同的内容。部分需求如下： 1）客服：用户数据维护、平台数据维护（服务中心）、数据挖掘浏览分析、系统数据只读 2）运维：系统配置 3）教育平台运维人员：只对教育系统平台数据进行维护 4）机构管理人员 5）服务中心管理员：只对服务中心有维护权限 | 简刚注：暂缓处理，对用户角色我再整理考虑一下，然后确定修改方案。 | 待分析 |  | 赵红亮
24 | 2018-09-04 |  | 需求 | 中 | 在线监控 | 平台数据分析和预警 | 分析医院平均业务情况，当某天业务量异常时，系统发出告警 | 简刚注：对于云归档的数据采集，需要这样的监控手段。当一段时间没有数据上传时，给平台和机构运营人员给出预警。后续其它业务是否需要这样做，待考虑。 | 暂缓 |  | 林晖
25 | 2018-09-04 |  | 需求 | 高 | 存储共享 | 二维码调阅功能完善 | 结合政府物价新政完善调阅功能，包括：原始影像调阅、下载、身份验证等。 | 0815版本提供下载功能，但没有开关；1012版本提供下载开关配置 | 待升级 | 2018-10-12 | 袁凤娇 | 曹兵 沈婷婷
26 | 2018-09-26 | 宁波卫计委-唐玲 | 需求 | 低 | 数据挖掘 | 宁波主索引管理系统增加统计条件 | 支持按医院和按月统计检查量 |  | 已验收 |  | 张金华 | 李鹏飞 | 郑慧瑛
27 | 2018-09-27 | 西平影像云 | 需求 | 高 | 数据挖掘 | 西平影像云数据挖掘无法统计会诊中间状态的数据 | 1）当地卫计委需要能够看到当地每天的会诊数据量及各个中间状态的数据统计 2）医院能统计本院所有的会诊数据统计 | 简刚注：请测试确认数据的正确性及统计的性能。不能超过5秒。 | 待升级 |  | 林晖 | 王健 沈婷婷 | 胡进
28 | 2018-09-30 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 影像云所有弹窗可以移动 | 目前影像云所有弹窗都不支持移动，操作很不方便 | 简刚注：目前先处理平台运营和机构运营里面的主要业务的弹窗。姜良敏，哪些弹出处理了，请你标记一下，贴到群里。以便测试验证。 | 待分析 |  | 赵红亮 |  | 郑慧瑛
29 | 2018-10-08 | 宁波中医院 | 需求 | 高 | 存储共享 | 云归档检查数据上传完成后发出短信提示 | 患者所有的检查信息全部上传完成后，发送短信提醒患者可扫描二维码进行查看 | 简刚注：短信功能是一项服务，由医疗机构跟平台进行申请，平台定期跟医疗机构进行结算。医疗机构可以查询已发送短信的数量，在云归档界面。 | 待分析 |  | 袁凤娇 | 曹兵 | 庞天浩 | 裘世杰
30 | 2018-10-08 | 宁波中医院 | 需求 | 高 | 存储共享 | 云归档采集服务延时上传 | 针对需要采集的数据，按照检查类型分类设置延迟时长，例如DR延时15分钟，CT延时1小时 | 由机构管理员，在云归档界面设置不同类型的影像访问延迟时间。延迟时间以报告签名时间为始。 | 开发中 |  | 袁凤娇 | 曹兵 | 庞天浩 | 裘世杰
31 | 2018-07-06 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 运营与机构里面的用户信息属性不一致 | 如：岗位级别---行政级别 | 简刚注：平台运营里面显示的机构用户、医生用户的所有属性信息，必须跟机构管理里面的机构属性和医生属性，保持严格一致。姜良敏，你对比出来后，我们一起来确定如何修改。 | 待分析 |  | 赵红亮
32 | 2018-07-06 | 宁波康宁医院等 | 问题 | 低 | 运营管理 | 服务期限限制不符合实际 | 目前平台服务期限限制最长为三年，但实际合同中会超出，比如：五年。 | 简刚注：服务期限限制延长到5年，输入5年时，弹出警告提示：请确认您是否与该用户签订5年服务？ | 待分析 |  | 赵红亮 | 张军
33 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 运营管理 | 医院科室信息自定义 | 医院要实现按科室控制调阅权限，但是不同医院的科室设置和名称差别较大，无法用平台统一的科室进行对应，需要提供医院级别科室维护功能。 | 简刚注：目前医疗机构增加了自有科室的数据，影响到了质控系统。质控系统应当获取平台的统一的科室设置，跟医疗机构的科室无关。这里由质控系统进行修改。 | 已验收 |  | 赵红亮
34 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 运营管理 | 告警信息列表中[发生时间]错误 | 运行监控中的[报警管理_告警与故障]中的告警条目中,[发生时间]列显示的时间在某些情况下比系统时间新. 例如：显示的发生时间=2018-06-26 18:52 系统时间=2018-06-26 18:48 |  | 待分析 |  | 林晖
35 | 2018-07-06 | 宁波市第三人民医院 | 问题 | 中 | 运营管理 | 网站cookie域配置与否，只能在两个问题中选择一个解决。 | 网站cookie域如果不配置的话，医生无法从协同的管理入口登录服务中心去进行岗位排班。如果配置了的话，那么通过反向代理来访问平台的医院则无法再进行访问。目前两个问题只能照顾到一个。 | 简刚注：没有搞清楚这个问题，请张军酌情处理。 | 待分析 |  | 赵红亮
36 | 2018-07-06 | 天翼云 | 问题 | 中 | 运营管理 | 开通服务列表需要根据最新脚本进行调整或者初始化生成. | 1）新安装程序，服务列表需要根据最新脚本进行初始化； 2）升级程序，比对有差异需要提醒是否修改列表，并可以对于修改列表的风险进行提示。 | 简刚注：暂时不做响应，处理起来比较难。 | 待分析 |  | 赵红亮
37 | 2018-07-06 | 天翼云 | 问题 | 中 | 运营管理 | 影像云各子系统版本查询方式与内容显示问题 | 1）云归档的查询方式与其他不一致 2）部分程序显示的数据库信息与程序对不上 3）标签logo不一致 | 简刚注：结合问题10的修改，如果版本查询有不一致的，要求各个系统进行统一。 | 测试中 |  | 赵红亮
38 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 在线监控 | 受监控的部分服务在凌晨(0:00)时会检测到服务奔溃 | 涉及到的服务目前已知的如下两个：1）eWorld.JobServer，2）采集服务(将IMCIS数据同步到IDCAS)。 具体表现为每天的0:00之后一两分钟内必定检测到服务奔溃。 可能由于检测手段或者服务在0：00时切换状态等的限制会导致此问题发生，但是希望能够避规此问题。 | 简刚注：对于这样的问题，要立即找开发人员沟通。实在不能理解，状态是待分析的原因到底是干什么。 | 待分析 |  | 林晖
39 | 2018-07-06 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 展示系统管理的用户修改的配置内容历史 | 1、建议在系统管理界面上提供悬浮控件显示近期做的操作历史（可以在浏览器缓存中保存和读取，只针对当次登录状态下有效，一旦登录状态失效，此操作历史清空）。 2、考虑到如果在上述控件中提供回滚功能不太现实（接口以及参数等均不一致），可以不提供回滚功能。 | 简刚注：暂时不做响应，意义不大。 | 待分析 |  | 林晖
40 | 2018-07-06 | 天翼云 | 问题 | 高 | 在线监控 | 运行监控概览页面部分数据需要做范围约束 | 数据数量中出现了「-66」这样不合理的数据。 参照右侧截图。 | 简刚注：对于问题，常规是1个工作日内必须找到原因的，确定修改方案的。特殊情况如开发在紧急处理其它地方的问题时，可以顺延一下。 | 待分析 |  | 林晖
41 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 在线监控 | 运行监控部分需要添加对「远程医疗客户端」的监控 | 1.目前远程医疗客户端有时候会停止运行，监控不到其的运行状态。 2.需要对远程医疗客户端添加自启动的功能，避免因为重启，断电等情况导致的业务停止。 | 简刚注：这个需求有意义。监控系统提供接口，让远程医疗客户端注册心跳上来。 | 待分析 |  | 林晖
42 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 医疗协同 | 远程医疗客户端工具与RIS的交互。 | 协同平台医生已开始书写报告的情况下，RIS5.0重复提交协同平台失败，然后医生书写完成后，长时间RIS5.0无法回写， 协同平台需要加入将诊断结果再次同步至RIS功能 | 简刚注：当平台上医生已经开始诊断了，RIS是能修改和再次提交的。当医生报告审核签名后，应该要直接能够回写到RIS。 | 待分析 |  | 张金华
43 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 运营管理 | CRM登录提示不明确 | 登录页登录时，系统中不存在该用户的的情况下， 提示为”用户名或密码错误，您还有2次尝试机会！“ | 简刚注：无需修改。出于保密设计，不允许给用户清晰明确的提示，以便恶意攻击。 | 待分析 |  | 赵红亮
44 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 存储共享 | 胶片页面显示 | 当患者诊断结果，没有胶片时，点击胶片的链接， 页面会直接报错，而不是提示没有胶片 | 简刚注：如果没有胶片，可以不显示。如果有胶片，后面显示胶片的张数。 | 待分析 |  | 袁凤娇
45 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 在线监控 | 采集服务监控告警不明确 | 修改采集策略后，监控平台会收到采集崩溃的告警， 提示应为采集策略已变更 | 简刚注：如果采集服务自动重启时，不应该给出崩溃的警告。应为自动重启的提醒。 | 待分析 |  | 林晖
46 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 存储共享 | 查询界面的提示 | 在网络卡顿及查询数据量较大的情况下，点击查询后页面没有提示，界面不友好。 建议增加点击查询按钮后，点击后查询按钮的颜色变化功能， | 简刚注：如果查询速度响应慢，可以增加查询的加载动效，提示正在查询。 | 待分析 |  | 袁凤娇
47 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 存储共享 | 检查记录采集失败的记录及重置功能 | 目前平台没有 集成记录检查采集失败清单及设置重新采集的功能 | 0630版本已经支持 有待验证使用场景 | 待升级 |  | 袁凤娇
48 | 2018-07-06 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 程序更新与打包问题 | 1）各程序打包名称需要加上子系统名，如：子系统名Web、子系统名WCF、子系统名API 2）系统默认加载我们公司自己的logo和公司名称。 3）各子系统需附上更新说明，尤其需要列出配置文件的修改信息。 | 简刚注：请沈婷婷确认哪些系统的名称不对，要求照此修改。 | 已验收 |  | 赵红亮
49 | 2018-07-16 | 长兴区域 | 问题 | 中 | 存储共享 | 通过微信分享的检查报告链接无法打开 | 通过微信扫描二维码查阅检查报告，然后分享给其他人时，无法打开链接浏览报告。 同样的操作用QQ分享的报告可以正常打开 | IP地址才会有问题，域名没有问题，测试确认下 | 分析中 |  | 袁凤娇
50 | 2018-07-19 | 长兴区域 | 问题 | 高 | 存储共享 | 苹果手机微信浏览原始影像，影像处理工具栏无法显示 | 苹果手机微信扫描二维码浏览原始影像，最下面的影像处理工具栏无法显示。 安卓手机没有这个问题。 |  | 已验收 | 2018-07-19 | 袁凤娇
51 | 2018-07-20 | 宁波高新区卫生院 | 问题 | 中 | 医疗协同 | 远程医疗客户端工具上传体检类型的申请时无法手动上传。 | 远程医疗协同申请医院的医生希望实现体检病人手动上传，除体检以外的病人自动上传。而目前的程序在托管模式下只能做到要么不上传，要么全部自动上传。 | 这种情况是比较特殊的需求，情愿定制一个分支版本出来。将就诊类别的条件加上。 | 待分析 |  | 张金华
52 | 2018-07-25 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 角色权限配置优化 | 1）权限名称优化（如：平台运营管理系统） 2）默认角色权限配置梳理 3）各系统权限分解梳理与优化 | 简刚注：暂缓处理，对用户角色我再整理考虑一下，然后确定修改方案。 | 待分析 |  | 赵红亮
53 | 2018-07-26 | 宁波移动环境 颐康医院 | 问题 | 高 | 医疗协同 | 远程医疗客户端工具无法自行启动申请 | 前置机断电、重启后，远程医疗客户端工具无法自行启动申请，监控平台也无法对其运行状态进行监控，需要通过查看医院每天有没有申请上传来判断. | 要求能够自动启动。 | 待分析 |  | 张金华
54 | 2018-07-27 |  | 问题 | 低 | 数据挖掘 | 多角色用户功能展现优化 | 建议按角色展现功能页面，不同角色可以切换 （测试：用户同时具备运营管理员和机构管理员角色） | 简刚注：使用数据挖掘的目前有四类用户，平台运营、机构运营、服务中心运营、医生个人。 对不同用户角色提供相应的符合其身份的功能菜单；更为重要的是对应页面中的内容也需要相应调整。这里需要整体考虑。暂缓响应。 | 开发中 |  | 林晖
55 | 2018-08-03 |  | 问题 | 中 | 医生APP | APP无法写诊断报告 | 未领取的检查，医生无法写报告，提示 |  | 待分析 |  | 张金华
56 | 2018-08-29 |  | 问题 | 低 | 医疗协同 | 医生服务期限没有时间限制 | 协同服务中心给医生添加服务，服务期限没有时间限制不合理。 服务期限应该小于服务中心的有效期限 | 简刚注：签约的医生需要有时间限制；自己院内的医生可以不设时限。 | 待分析 |  | 张金华
57 | 2018-09-04 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 机构管理员和服务中心管理员的权限不明确 | 目前这两个角色的权限是一样的 | 简刚注：服务中心管理员只能操作服务中心里面的相关的菜单项。不能操作机构管理里面其它的菜单项。姜良敏，你按照这个修改，并将内容整理出来。 | 待分析 |  | 赵红亮
58 | 2018-09-10 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 影像云各系统的运行环境需要统一 | 操作系统、浏览器版本 |  | 待分析 |  | 赵红亮
59 | 2018-09-18 | 全网云-林雅 | 问题 | 中 | 医疗协同 | ICCWebClient的双屏浏览，CT值测量问题 | 【医生反馈】：图像测量大小，CT值再四分隔情况下不能测量，双击单幅才可以测量。此问题非必现，但是出现频率高。 【测试确认】：浏览器单屏情况下CT值测量正常。 | 简刚注：建议申请ICC影像浏览程序。 | 分析中 |  | 张金华 | 陈定苗
60 | 2018-09-18 | 嘉兴区域 | 问题 | 高 | 数据挖掘 | 嘉兴区域影像系统综合展示页面部分内容加载失败 | 以下内容加载不出来：患者分析（性别）、注册患者量、检查检验量、共享调阅量、远程会诊量、报告阳性率。 存储容量和患者年龄分布图在更换了数据库服务器后已经可以展现，但是患者年龄分布图加载很慢。 | 简刚注：如果综合展示页面已完成，则应重点关注性能问题。界面采用数据异步加载的方式，要求即点即开。每个分项的数据不超过2秒，页面全部数据显示完成不超过10秒。是否能够做得到？ | 开发中 |  | 林晖 | 张军 | 庞天浩
61 | 2018-09-18 | 嘉兴区域 | 问题 | 高 | 在线监控 | 在线监控-数据质量的统计数据不准确 | 检查数和发布数不一致，且发布数会大于检查数。 | 简刚注：发布数按照检查时间，统计当天的数量。否则两个数字永远有矛盾。每天生成这个数据时，要更新前一周的数据。并监控界面支持调用接口，手工更新某天的数据。这样可保无误。 | 分析中 |  | 林晖 | 张军 | 庞天浩
62 | 2018-09-18 | 嘉兴区域 | 问题 | 中 | 所有系统 | 网页打开速度很慢 | 目前所有应用程序都在同一台服务器上，服务器性能跟不上。 |  | 分析中 |  |  | 张军 | 庞天浩
63 | 2018-09-18 | 嘉兴区域 | 问题 | 中 | 数据挖掘 | 数据库查询速度缓慢 | 每次做统计都要花费大量时间 | 简刚注：在满足CPU和内存资源的条件下，任何一项统计的耗时，不要超过5秒。超过的，请开发人员在群里说明原因。 | 分析中 |  | 林晖 | 张军 | 庞天浩
64 | 2018-09-18 | 嘉兴区域 | 问题 | 中 | 在线监控 | 监控信息发送频繁 | CPU监控现在是达到预警值次数后发短信提示，不区分是瞬时还是长时，预期的应该是CPU占用率长时间超标时发出报警提示。 | 简刚注：一定是CPU持续运行超过预警线和时长再发提示的。 | 待分析 |  | 林晖 | 张军 | 庞天浩
65 | 2018-09-20 | 宁波卫计委 | 问题 | 高 | 存储共享 | 宁波主索引无法调阅镇海的影像数据 | 宁波主索引管理系统可以查阅到镇海的影像数据，但是无法打开报告和影像，主要是调阅地址没有根据访问IP做相应的内外网转换。 | 简刚注：目前解决情况如何？ | 测试中 |  | 袁凤娇 | 曹兵 | 郑慧瑛
66 | 2018-09-27 | 镇海影像云 | 问题 | 高 | 存储共享 | 镇海云到云采集无法进行 | 镇海云到云采集，采集工具无法执行，影响镇海云验收 | 简刚注：具体的情况是因为患者索引的问题吗？ | 分析中 |  | 袁凤娇 | 曹兵
67 | 2018-09-27 | 西平影像云 | 问题 | 中 | 运营管理 | 影像云添加医生时，166号段手机号无法保存 | 影像云添加医生时，166号段手机号无法保存 | 简刚注：请测试沈婷婷确认是否支持。 | 测试中 |  | 赵红亮
68 | 2018-09-27 | 天翼云 长兴云 邵逸夫影像云 | 问题 | 高 | 存储共享 | 采集工具报错 | 采集工具日志中出现调用存储方法SaveExamInfo出错，导致检查无法采集， 需要在集成平台重置采集状态后才能正常采集 | 简刚注：具体是啥子情况？ | 分析中 |  | 袁凤娇 | 曹兵
69 | 2018-09-27 | 天翼云 | 问题 | 中 | 医疗协同 | 远程医疗客户端工具，影像诊断未正常回写至院内 | 当院内网络不稳定的情况，远程医疗客户端获取到诊断结果后，就会把回写结果表中记录删除，导致平台上检查记录已审核，院内的检查记录一直停留在申请成功的情况。 正确的流程应该为院内RIS获取到诊断结果后，协同平台诊断申请回写表中的记录才删除。 | 简刚注：正确的流程应该为院内RIS获取到诊断结果后，协同平台诊断申请回写表中的记录才删除。 | 开发中 |  | 张金华 | 洪黎梅 冯鸣亮
70 | 2018-09-27 | 天翼云 微甲医院 | 问题 | 低 | 医疗协同 | 协同平台心电诊断申请量及工作量统计（微甲医院使用心电诊断，在协同平台服务中心管理员无法统计） |  | 简刚注：在协同系统中，提供医生个人的工作量统计。包括申请量和诊断量。 要求数据挖掘中提供服务中心和机构管理员，心电诊断申请量和诊断量的统计功能。 | 开发中 |  | 张金华 | 喻永红
71 | 2018-09-27 | 天翼云 | 问题 | 高 | 运营管理 | 生产环境机构管理心电统计 | 生产环境只有微甲医院使用心电诊断，其他医院管理员帐户也能看到微甲医院的心电诊断申请量 | 简刚注：请测试沈婷婷确认在数据挖掘模块里面是否已经修改了。 | 测试中 |  | 赵红亮 | 姜良敏
72 | 2018-09-28 | 天翼云 | 问题 | 高 | 医生APP | 医生医网云医生app反映检查类型和医院筛选没有 | 天翼云生产环境,临安诊断医生程益荣医生反映检查类型和医院筛选没有， 安卓版手机检查类型筛选及申请医院筛选缺失， ios版申请医院筛选缺失 |  | 测试中 |  | 赵红亮 | 史杨扬 冯鸣亮
73 | 2018-09-28 | 天翼云 | 问题 | 高 | 医生APP | 邵逸夫联通影像云，张峭巍说他账号APP登录不了，提示注册设备失败 | 提示注册设备失败，按史杨扬提供文档说明，修改极光推送参数后仍旧报错 | 本问题已解决，新产生其他问题待解决 | 已验收 |  | 赵红亮 | 史杨扬
74 | 2018-09-28 | 天翼云 | 问题 | 高 | 医生APP | 医网云医生app今日待办数量显示不正确 | 1.ios客户端中今日待办任务，应修改为进2日未完成的任务， 2.目前显示的记录均为已审核的检查，应该为处理中的检查 3.待办任务与点击进入后检查记录总数不一致，ios版，安卓版显示记录数少于代办任务数 |  | 开发中 |  | 张金华 | 王健 史杨扬 杨军茹
75 | 2018-09-28 | 临安 | 问题 | 中 | 医生APP | 医生反映医网云医生app无法登录 | 1、天翼云生产环境，临安诊断医生程益荣医生使用P20 PRO前期无法登录 2、医生使用医网云医生APP出现问题， 且该医生的手机较为高端，公司测试机没有该型号的处理方法。 |  | 开发中 |  | 赵红亮 | 史杨扬 | 胡进
76 | 2018-09-28 | 义乌三溪堂 | 问题 | 中 | 医疗协同 | 义乌三溪堂医院远程诊断客户端无法申请远程诊断 | 服务器返回为空，导致无法申请， 重启客户端后问题可解决，但仍需定位出问题。 | 先升级客户端 | 暂缓 |  | 张金华 |  | 胡进
77 | 2018-09-28 | 邵逸夫影像云 | 问题 | 中 | 存储共享 | 邵逸夫影像云偶发金重武账户登录归档页面显示为医生调阅界面 | 金重武为医院管理员角色正常归档页面显示为机构管理员的界面，不应显示为医生调阅界面 | 简刚注：具体是啥子情况？ | 分析中 |  | 袁凤娇 |  | 胡进
78 | 2018-10-08 | 天翼云 | 问题 | 高 | 运营管理 | 诊断申请工具无法显示申请列表 | 临安中医院医生登录账号时账号多输入一个空格后仍旧能够登录，并申请远程诊断，但是提示无权限 | 简刚注：账号前后的空格清除后，传给相应的业务系统。保证CRM与业务系统使用的账号是一致的。 | 待分析 |  | 赵红亮 | 姜良敏
79 | 2018-10-08 | 厦门影像云 | 需求 | 中 | 存储共享 | 卫计委领导要求患者每做一次，报告直接推送信息到美丽厦门微信公众号，患者可点信息进入调阅界面，然后每个影像都要调得出来，即在采集完成最新报告后，向智业微信公众推送信息。 | 8.6测试情况： 1、图文报告跳转的内网地址，要求应该跳转的外网地址 2、检查时间获取的是regtime，实际应为检查时间 3、目前显示的详细地址为IP地址，需转换成域名地址 1016答复：推送微信公众号消息的目前是工具实现的 还需要工程师和卫计委再沟通做成服务 | 要求10月19日完成 | 已验收 |  | 袁凤娇 | 曹兵
80 | 2018-10-08 | 厦门影像云 | 需求 | 高 | 数据挖掘 | 增加统计报表，要求可按机构、归档时间、检查时间、审核时间、检查类型统计报告数量、影像在线数量、图文报告数量、电子胶片数量、共享调阅数量；并需有图形展示界面以供大屏展示（类似舟山数据挖掘展示概览）（需求：1244） | 10-09 包含大屏展示、每周报表统计、以及归档质量监控 | 简刚注：任何内容提交测试不要因为不通过反复打回，害人害己。事不过三，过三了就说明开发人员极不认真负责。 | 开发中 |  | 林晖 | 张军
81 | 2018-10-08 | 厦门影像云 |  | 高 | 存储共享 | 明天医网下载影像二级密码接口 智业提供患者是否有设置二级密码接口供明天医网调用： 接口入参：患者卡号、身份证号； 接口返回：有二级密码为ture、没有为false。没有二级密码时，明天医网提示患者需要去设置二级密码（强制性），否则不提供下载（智业提供设置二级密码的路径以及操作说明）。 智业提供患者二级密码校验接口供明天医网调用： 接口入参：患者卡号、身份证号、患者输入的二级密码； 接口返回：二级密码校验正确为ture、错误为false。 | 10-09 功能已经实现，但在提示上还待优化，情况已反馈研发 | 要求10月19日完成 | 已验收 |  | 袁凤娇 | 曹兵
82 | 2018-10-08 | 厦门影像云 |  | 高 | 医疗协同 | 与MCU视频会议系统接口：平台可以集成厦门市卫计委现有视讯产品系统包括对会诊系统、中心端和基层端会诊设备的集成。（项目建设内容点） | 10-09：李彪已经完成接口打包，待业务系统集成 10-22：根据李彪发布的测试工具，经测试可正常创建会议，其他功能还未能实现 | 期望完成时间：11月15日 | 开发中 |  | 张金华 | 李阳 袁法学
83 | 2018-10-08 | 厦门影像云 |  | 高 | 医技系统 | 超声5.0产品，需要能够向平台提交超声的会诊申请，由平台上的医生完成会诊后，将结果返回去。 | 实现基层医疗机构超声（超声5.0）与市级会诊平台的对接。实现会诊申请和结果获取。 | 期望完成时间：11月23日 | 开发中 |  | 张金华 | 李阳
84 | 2018-10-08 | 厦门影像云 |  | 高 | 医疗协同 | 需研发协助查询下，速度慢具体原因并进一步优化 | 医生反馈放射、眼底镜远程诊断在进行平台登陆时、打开报告时、书写签名时很卡，极大影响效率 | 通过分离数据库，已经解决慢的问题。但系统自身存储的性能问题还是需要优化的。 | 待升级 |  | 张金华 | 李阳
85 | 2018-10-15 | 天翼云 青山湖中医院 |  | 中 | 医技系统 | RIS客户端会出现无故取消检查的情况，导致云诊断结果无法在RIS客户端正常展示 协同平台显示正常 出现频次 1次/月 | 青山湖中医院使用天翼云协同平台做云诊断，院内3个RIS5.0客户端，，除前置机外另外2台主机无法远程连接。由于RIS小版本不一致,时常出现异常问题。 | 已过保，转给谁处理 | 转工程 |  |  |  | 胡进
86 | 2018-10-15 | 天翼云 青山湖中医院 |  | 中 | 医技系统 | 做远程诊断时，医生修改检查部位后RIS中列表会出现多条检查记录并上传至协同平台，诊断结果回写至RIS显示异常的情况。（出现频次3次/月） | 同上 | 已过保，转给谁处理 | 转工程 |  |  |  | 胡进
87 | 2018-10-23 |  | 问题 | 中 | 存储共享 | 采集服务出现报错、数据无法上传时进行报警 | 现在采集的监控是由采集程序像监控程序发送心跳，如果采集程序运行正常（监控的心跳发送正常）但是日志报错、无法上传数据的时候，没有任何提示。 | 简刚注：采集程序正常，但调用服务端的接口出错，导致无法采集数据时，如果连续多条》5条，需要报警。 | 待分析 |  | 袁凤娇 | 曹兵 袁法学 | 庞天浩
88 | 2018-10-23 | 嘉兴区域 | 需求 | 中 | 在线监控 | 短信提示问题，采集服务故障后，心跳程序不再发送，监控平台报警没有短信提示 | 嘉兴有两家医院采集服务监控故障，平台有报警，但是没有短信发送。 | 简刚注：测试人员确认一下看看。这个容易模拟的。 | 待分析 |  | 林晖 | 袁法学 | 庞天浩
89 | 2018-10-23 | 嘉兴区域 宁波移动环境 | 需求 | 中 | 数据挖掘 | 平台注册患者有身份证号人数所占比例 | 嘉兴有这个统计需求。 宁波医院要根据该统计决定是否开启身份验证。 | 简刚注： 1、提供按区县统计指定时间范围内各个区县用身份证就诊的人次及占比； 2、提供按医院统计指定时间范围和区县范围内用身份证就诊的人次及占比。 | 待分析 |  | 林晖 | 张军 | 庞天浩
90 | 2018-10-29 | 嘉兴区域 | 需求 | 高 | 数据挖掘 | 会诊工作量统计： 1、机构管理员或服务中心运维人员可以统计本中心做了多少会诊量。显示结果以各个申请医院为单位进行显示。 2、会诊工作量统计时，统计时间增加自定义选项。 | 医生每周需要统计申请医院的申请量并发送给卫纪委。现在机构管理员还不能实现。并且统计时间现在只能按月或季来统计，医生则需要每周发送一次。 | 简刚注：增加按天的统计方式。选择按天后，允许用户输入时间范围进行统计。申请医院支持输入后模糊匹配。报表要允许导出。 以后反馈需求一定要附上用户那边的报告格式，以便开发用于参考。 | 待分析 |  | 林晖 | 张军 | 庞天浩
91 | 2018-10-30 | 嘉兴、宁波 | 需求 | 高 | 数据挖掘 | 以医院为单位，统计远程诊断、远程会诊的详细记录，并能够导出到表格里。 | 嘉兴、宁波医院需要定期向上级卫生部门发送会诊、诊断申请详情，现在平台上只能查到简单的数字汇总或以申请医生为单位的个人申请记录，无法实现以医院为单位进行统计。 | 简刚注：增加按天的统计方式。选择按天后，允许用户输入时间范围进行统计。申请医院支持输入后模糊匹配。报表要允许导出。 | 待分析 |  | 林晖 | 张军 | 庞天浩
92 | 2018-10-30 | 嘉兴 | 需求 | 中 | 医疗协同 | 1、远程会诊增加报告模板 2、增加上传申请单、病史功能 | 嘉兴卫计委反馈会诊平均耗时很长，医院科室给出问题中有以下几点涉及到协同程序 1、会诊系统界面要完善，不能直接复核报告。没有报告模板，每次需要一个字一个字打进去。 2、目前会诊申请不规范，没申请单，没病史，光看图像会诊很容易出医疗差错 | 简刚注：对于影像会诊可以提供影像诊断的模板给用户。会诊申请时，需要支持扫描申请的上传。 | 待分析 |  | 张金华 | 李阳 | 庞天浩
93 | 2018-11-02 | 天翼云 | 需求 | 高 | 医疗协同 | 协同诊断上传工具需支持支持按照申请医院存储上传的影像 | 诊断医生经常反应平台浏览影像卡慢，由于医生浏览影像需要经由服务器下载传递至浏览器，受到服务器宽带限制，改为由用户直接从云存储下载影像文件 |  | 分析中 |  | 张金华 | 洪黎梅 | 胡进
94 | 2018-11-02 | 绍兴袍江医院 | 需求 | 中 | 医技系统 | 远程诊断的诊断结果回传至his系统 | 绍兴袍江医院远程诊断完可以自动回写his， HIS系统厂家创业 联系人 绍兴袍江医院陈江颖 |  | 待分析 |  |  | 张远程 | 胡进
95 | 2018-11-02 | 天翼云 | 需求 | 高 | 存储共享 | 文档服务不支持负载均衡 | 文档服务不支持负载均衡导致远程诊断工具上传影像一直出错 | 简刚注：负责均衡策略会话保持，也不行？ | 待分析 |  | 袁凤娇 |  | 胡进
96 | 2018-11-02 | 天翼云 | 需求 | 高 | 存储共享 | iccwebclent不支持负载均衡 | iccwebclent不支持负载均衡导致MPR重建出错 | 简刚注：负责均衡策略会话保持，也不行？ | 待分析 |  | 袁凤娇 |  | 胡进
97 | 2018-11-02 | 西平影像云 | 需求 | 高 | 医疗协同 | 站内消息声音提醒功能 | 站内消息声音提醒功能 |  | 待分析 |  | 张金华 |  | 胡进
98 | 2018-11-02 | 西平影像云 | 需求 | 高 | 医疗协同 | 视频会诊的展示互动引导页去除 | 视频会诊的展示互动引导页去除 | 要求在11月10日前完成 | 开发中 |  | 张金华 |  | 胡进
99 | 2018-11-02 | 天翼云 | 需求 | 高 | 数据挖掘 | 每日对前一日的数据汇总，对异常数据做预警，通知运营及时处理，并以邮件形式发送给机构管理人员，供其核对数据 | 每日对前一日的数据汇总，对异常数据做预警，通知运营及时处理，并以邮件形式发送给机构管理人员，供其核对数据 | 简刚注： 1、要求云归档按照检查时间，统计最近一周的检查数，发布数，错误数。并将相应的维度表数据进行更新。用于数据挖掘-》其它业务-》质量监控，提供展示。 2、增加定时邮件发送功能，发送到要求订阅质量报告的机构管理员的邮箱里面。订阅周期可以是天、周、月。 3、其他业务-》其它业务；机构存储量-》存储容量；质量监控-》数据质量。 4、移动端上提供质量报告查询。 | 待分析 |  | 林晖 | 王健 | 胡进
100 | 2018-11-13 |  | 问题 | 中 | 医疗协同 | 嵊州四季医院远程医疗客户端安装后频繁崩溃，前置机为WIN10系统。换成win7系统后，稳定运行。 |  | 简刚注：测试人员先确认一下，WIN10环境的运行情况。这个可能跟用户的操作系统有关，而跟程序无关。
101 | 2018-11-13 |  | 需求 | 中 | 医疗协同 | 心电诊断工具与远程医疗申请客户端整合为1个工具 |  | 简刚注：正在整合，洪黎梅本周内提供。
102 | 2018-11-13 |  | 问题 | 高 | 存储共享 | 1、【问题】observationrequet表主索引字段缺失的情况下，图文报告影像和胶片均不会采集任务表上报[RetrieveImagesToIDCAS]没有找到对应检查记录 的错误 2、【问题】归档记录存在文件已完整采集的情况下，存储容量字段缺失，影响数据统计及数据挖掘网站的统计准确性 3、【问题】镇海影像云采集工具上报超时错误，采集开始时间由2018年2月1日修改为11月1号后，可正常采集。 4、数据统计过程中，发现归档记录的归档时间（archivedate）会发生变动，影像统计结果。 |  | 简刚注：请曹兵看看具体是什么原因导致的。
103 | 2018-11-13 |  | 需求 | 高 | 医疗协同 | 萧山医院的远程会诊是在内网里面的反向代理环境下。希望能够通过远程医疗客户端预下载影像，并通过eWorldView从本地浏览影像。提高影像浏览的使用体验。主要是解决影像能够直接从对象存储下载的问题。 |  | 简刚注：很早就设计的功能，一直没有用起来。
104 | 2018-11-13 |  | 问题 | 低 | 医技系统 | 临安联谊医院双网卡导致院内系统本周授权丢失2次
105 | 2018-11-13 |  | 问题 | 高 | 医疗协同 | 协同平台心电远程诊断需支持取消申请及重新申请功能 | 1、心电远程诊断，医生的诊断申请界面中提供取消申请的功能。 2、远程医疗客户端工具，合并心电诊断的支持后，提供重新申请的功能。因为波形可能错误了，修正后需要再次上传。
106 | 2018-11-13 |  | 问题 | 高 | 存储共享 | 云存储现在采集的心电数据，只有图文报告，没有原始波形（原始波形文件存放位置不在存档里面，采集策略中没有配置采集心电波形文件的地方。） |  | 简刚注：心电波形是必须采集的，对于我们自己的产品，需要结合影像中心和集成平台的存储方式。这个可以跟照丹沟通确认。如果是第三方的产品，可以使用WS或FTP来获取波形文件。

## 存储共享 (hidden)
序号 | 提出时间 | 需求来源 | 分类 | 优先级 | 模块分类 | 需求内容 | 详细说明 | 补充说明 | 状态 | 完成时间 | 产品 | 开发 | 运维 | 实施
17 | 2018-08-03 |  | 需求 | 中 | 存储共享 | 归档数据删除策略 | 1）对于存储在影像云的数据支持配置删除策略，并可以根据策略删除相关数据。 2）删除策略针对的数据包括：存档的数据、医疗协同的数据 3）删除策略条件：检查时间、按年、月、日等 4）删除日志， | 归档数据删除策略已规划； 协同数据的删除策略需要增加 | 开发中
25 | 2018-09-04 |  | 需求 | 高 | 存储共享 | 二维码调阅功能完善 | 结合政府物价新政完善调阅功能，包括：原始影像调阅、下载、身份验证等。 | 0815版本提供下载功能，但没有开关；1012版本提供下载开关配置 | 待升级 | 2018-10-12 |  | 曹兵 沈婷婷
29 | 2018-10-08 | 宁波中医院 | 需求 | 高 | 存储共享 | 云归档检查数据上传完成后发出短信提示 | 患者所有的检查信息全部上传完成后，发送短信提醒患者可扫描二维码进行查看 |  | 待分析 |  | 袁凤娇 | 曹兵 | 庞天浩 | 裘世杰
30 | 2018-10-08 | 宁波中医院 | 需求 | 高 | 存储共享 | 云归档采集服务延时上传 | 针对需要采集的数据，按照检查类型分类设置延迟时长，例如DR延时15分钟，CT延时1小时 | 同邵逸夫需求 发布工具、采集工具延迟发布和采集 集成平台延迟访问 影像云平台延迟患者访问 | 开发中 |  | 袁凤娇 | 曹兵 | 庞天浩 | 裘世杰
44 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 存储共享 | 胶片页面显示 | 当患者诊断结果，没有胶片时，点击胶片的链接， 页面会直接报错，而不是提示没有胶片 |  | 待分析
46 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 存储共享 | 查询界面的提示 | 在网络卡顿及查询数据量较大的情况下，点击查询后页面没有提示，界面不友好。 建议增加点击查询按钮后，点击后查询按钮的颜色变化功能， |  | 待分析
47 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 存储共享 | 检查记录采集失败的记录及重置功能 | 目前平台没有 集成记录检查采集失败清单及设置重新采集的功能 | 0630版本已经支持 有待验证使用场景 | 待升级
49 | 2018-07-16 | 长兴区域 | 问题 | 中 | 存储共享 | 通过微信分享的检查报告链接无法打开 | 通过微信扫描二维码查阅检查报告，然后分享给其他人时，无法打开链接浏览报告。 同样的操作用QQ分享的报告可以正常打开 | IP地址才会有问题，域名没有问题，测试确认下 | 分析中 |  |  |  | 胡进
50 | 2018-07-19 | 长兴区域 | 问题 | 高 | 存储共享 | 苹果手机微信浏览原始影像，影像处理工具栏无法显示 | 苹果手机微信扫描二维码浏览原始影像，最下面的影像处理工具栏无法显示。 安卓手机没有这个问题。 |  | 已验收 | 2018-07-19 |  |  | 胡进
65 | 2018-09-20 | 宁波卫计委 | 问题 | 高 | 存储共享 | 宁波主索引无法调阅镇海的影像数据 | 宁波主索引管理系统可以查阅到镇海的影像数据，但是无法打开报告和影像，主要是调阅地址没有根据访问IP做相应的内外网转换。 | 影像调阅链接失效 | 测试中 |  |  | 曹兵 | 郑慧瑛
66 | 2018-09-27 | 镇海影像云 | 问题 | 高 | 存储共享 | 镇海云到云采集无法进行 | 镇海云到云采集，采集工具无法执行，影响镇海云验收 |  | 开发中 |  |  | 曹兵 | 胡进 | 樊智慧
68 | 2018-09-27 | 天翼云 长兴云 邵逸夫影像云 | 问题 | 高 | 存储共享 | 采集工具报错 | 采集工具日志中出现调用存储方法SaveExamInfo出错，导致检查无法采集， 需要在集成平台重置采集状态后才能正常采集 |  | 分析中 |  |  | 曹兵 | 胡进
77 | 2018-09-28 | 邵逸夫影像云 | 问题 | 中 | 存储共享 | 邵逸夫影像云偶发金重武账户登录归档页面显示为医生调阅界面 | 金重武为医院管理员角色正常归档页面显示为机构管理员的界面，不应显示为医生调阅界面 偶发，重现困难 |  | 分析中 |  |  |  | 胡进
79 | 2018-10-08 | 厦门影像云 | 需求 | 中 | 存储共享 | 卫计委领导要求患者每做一次，报告直接推送信息到美丽厦门微信公众号，患者可点信息进入调阅界面，然后每个影像都要调得出来，即在采集完成最新报告后，向智业微信公众推送信息。 | 8.6测试情况： 1、图文报告跳转的内网地址，要求应该跳转的外网地址 2、检查时间获取的是regtime，实际应为检查时间 3、目前显示的详细地址为IP地址，需转换成域名地址 | 要求10月19日完成 | 待分析 |  |  | 曹兵 |  | 胡荣腾
81 | 2018-10-08 | 厦门影像云 |  | 高 | 存储共享 | 明天医网下载影像二级密码接口 智业提供患者是否有设置二级密码接口供明天医网调用： 接口入参：患者卡号、身份证号； 接口返回：有二级密码为ture、没有为false。没有二级密码时，明天医网提示患者需要去设置二级密码（强制性），否则不提供下载（智业提供设置二级密码的路径以及操作说明）。 智业提供患者二级密码校验接口供明天医网调用： 接口入参：患者卡号、身份证号、患者输入的二级密码； 接口返回：二级密码校验正确为ture、错误为false。 | 10-09 功能已经实现，但在提示上还待优化，情况已反馈研发 | 要求10月19日完成 |  |  |  | 曹兵 |  | 胡荣腾

## 运营管理 (hidden)
序号 | 提出时间 | 需求来源 | 分类 | 优先级 | 模块分类 | 需求内容 | 详细说明 | 补充说明 | 状态 | 完成时间 | 产品 | 开发 | 运维 | 实施
2 | 2018-07-06 | 天翼云 | 需求 | 中 | 运营管理 | 用户账号支持自定义 | 支持运营管理员自定义用户账号，账号可以由字母或数字组成，系统支持唯一性校验。可以考虑账号与机构关联。 目前萧山医院采用的是4位工号登录，通过数据库手动修改，这种做法容易造成重复。 |  | 待分析
3 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 在线监控 | 概览页面修改 | 展示当天最新告警或统计信息。清除已恢复的告警信息。 希望达到以下要求： 1.概览页面要突出显示当前异常(告警或者故障)的监控项，已经恢复的异常信息在此列表中自动清除。 2.提供特定机构选择控件，选中后可以实现对某机构的持续监控。 3.希望在[硬件概览]处可以直观的看到硬件的在在线情况,参照本行「补充说明」列，并提供跳转功能。 4.希望本页面能够提供最近异常消息列表(可以限定条数,例如只显示最近三条)，并提供跳转功能。 4.对异常警告是否需要提供清除功能。 |  | 分析中 |  | 林晖
4 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 在线监控 | 性能提升 | 目前发现在线监控部分页面刷新较慢，排除了网络因素后，初步判断是接口响应较慢。 需要测试人员或开发者针对在线监控涉及到的所有接口响应时间进行统计后进行优化，部分响应较慢接口如下： 1.获取监控概览的接口响应时间过长,希望进行优化(/Home/GetOverviewDto) 2.获取存储监控对象列表接口响应时间较长，希望进行优化.(/Monitor/GetMonitorStorageList) |  | 分析中 |  | 林晖
5 | 2018-07-06 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 云朵管理功能 | 添加和展现所有在线云朵、云朵基本信息查询、基本统计信息。 云朵按地图展示，每个云朵的医院按地图展示。 |  | 测试中
6 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 数据挖掘 | 存储调阅和医疗协同业务数据统计 | 影像数据存储数量、容量、数据归档校验报告、二维码调阅统计、医生调阅统计、医疗协同各业务统计。统计单位包括：整个平台、单个医院或服务中心、医联体或卫计委等。 |  | 开发中
7 | 2018-07-06 |  | 需求 | 中 | 数据挖掘 | 统计数据导出报表功能 | 1）按机构导出统计报表，内容可定制 2）按平台导出统计报表，内容可定制 |  | 待分析
8 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 运营管理 | 对象存储管理 | 对象存储管理（对象存储容量、有效期及到期提醒、容量使用占比及超限提醒、存储数据分布图及统计） | 云朵管理中增加存储容量管理模块 | 分析中
9 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 用户页面修改，增加待办事项页面 | 修改目前待审核机构页面，增加待办事项页面，包括：用户和机构注册审核、服务延期提醒、紧急告警等。 |  | 待分析
10 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 运营管理 | 运营管理平台支持版本更新记录 | 1）运营管理平台支持查看所有子系统的版本； 2）运营管理平台支持记录所有子系统的版本更新情况，包括：更新时间、更新版本与内容等。 | 同14 | 待分析
11 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 运营管理员开通机构管理权限 | 医院机构管理员的密码不方便告知运维人员，但是运维人员经常需要登录机构页面查看机构信息，建议给运营人员增加机构管理权限，用于升级或功能测试，但是用户信息对机构不可见。可以考虑限时有效，并增加操作记录。 |  | 待分析
12 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 升级维护通知 | 1）可以自动或手动发送通知给机构管理员和医生 2）可以维护机构对应的工程师信息，发送邮件或短信通知 | 运营用公告功能，待测试 | 待分析
13 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | App打开后提示用户更新（强制/非强制） | 1.主版本不一致的情况：当前App版本不是最新版时，且与当前最新版本的主版本号不一致时，打开App后提示用户必须升级后才能使用。 2.APP已经不能兼容最新后台接口的情况：当后台接口更新后（返回的数据的结构，或者接口地址发生了改变），而当前App版本使用的接口版本比较旧时。需要在打开App时就向后台提供当前使用的接口版本，后台返回数据告知App使用的接口版本与当前版本是否兼容。如果兼容，提示用户升级，但不强制。如果已经不兼容，则提示用户必须跳转到应用商店进行更新。 |  | 待分析 |  | 林晖
14 | 2018-07-06 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 提供页面用于显示部署的系统的版本信息 | 1.提供统一的路径查询影像云各系统版本； 对于版本匹配情况自动标注，提醒升级。 2.显示我司提供的所有产品版本列表及说明： a）当前部署版本到最新版本之间所有版本的列表。 b）各个版本的更新说明（直接显示到页面或提供文档下载）。 c）该版本与历史版本的兼容性说明。 d）该版本对关联系统（例如协同与CRM）的最低版本要求。 3.对拥有权限且符合指定用户角色的用户，各版本产品的下载地址可见。 | 建议与10一起考虑 | 待分析 |  | 林晖
15 | 2018-07-06 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 展示系统管理的用户修改的配置内容历史 | 1、建议在系统管理界面上提供悬浮控件显示近期做的操作历史（可以在浏览器缓存中保存和读取，只针对当次登录状态下有效，一旦登录状态失效，此操作历史清空）。 2、考虑到如果在上述控件中提供回滚功能不太现实（接口以及参数等均不一致），可以不提供回滚功能。 |  | 待分析 |  | 林晖
18 | 2018-08-07 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 用户数据导入和导出功能 | 1）支持按条件批量导出用户数据信息，包括：机构、服务中心和用户等数据。 2）支持导出为excel文档。 3）机构导出信息包括：机构名称、管理员账号、开通服务、服务有效期、签约服务中心等。 4）服务中心导出信息包括：服务中心名称、关联医院、签约医院、开通服务、管理员账号等。 5）用户导出信息包括：用户姓名、账号、角色等。 6）运营平台支持用户和机构信息的批量导入 |  | 待分析
19 | 2018-08-08 | 嘉兴区域 | 需求 | 中 | 数据挖掘 | 检查工作量等统计的时候，根据地区再多一层过滤 | 嘉兴区域医院较多，目前的统计是一次性展开所有的机构，用户希望能根据机构所属的区域先进行一次过滤，然后再显示所选区域的机构数据统计情况。 |  | 待分析
20 | 2018-08-16 |  | 需求 | 中 | 数据挖掘 | 统计每个医生完成哪些社区诊断的数量（影像诊断记录页面） | 大致描述：比如说诊断中心a 属于A医院的a医生，他在一段时间里，完成整个区下有社区a多少条，社区b多少条，社区c多少条；诊断中心b 属于B医院 有b医生，他在一段时间里，完成整个区下有社区a多少条，社区b多少条，社区c多少条… |  | 待分析
21 | 2018-08-24 |  | 需求 | 中 | 在线监控 | 需要对登录的不同角色限制展示不同的数据 | 需要对登录的不同角色展示不同的数据，限制显示其角色管辖范围内的数据。 |  | 待分析
22 | 2018-08-30 |  | 需求 | 低 | 运营管理 | 服务到期提醒 | 服务即将到期时（如：提前15天、3天、最后1天）， 1）给机构管理员发送短信或邮件提醒 2）机构管理系统弹框或消息提醒 3）运营管理员可以手动发送短信提醒 |  | 待分析
23 | 2018-09-04 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 用户角色细分 | 目前角色权限按系统控制，导致一些角色不同权限却相同。角色权限控制需要能够精确到系统的某个模块或页面。对于同一个系统不同角色展现不同的内容。部分需求如下： 1）客服：用户数据维护、平台数据维护（服务中心）、数据挖掘浏览分析、系统数据只读 2）运维：系统配置 3）教育平台运维人员：只对教育系统平台数据进行维护 4）机构管理人员 5）服务中心管理员：只对服务中心有维护权限 | 统一各系统权限控制方式 | 待分析
24 | 2018-09-04 |  | 需求 | 中 | 在线监控 | 平台数据分析和预警 | 分析医院平均业务情况，当某天业务量异常时，系统发出告警 | 目前机构有采集预警的配置功能，预设时间段内如果没有数据上传就发出预警。 | 暂缓
26 | 2018-09-26 | 宁波卫计委-唐玲 | 需求 | 低 | 数据挖掘 | 宁波主索引管理系统增加统计条件 | 支持按医院和按月统计检查量 |  | 分析中 |  | 张金华 | 李鹏飞 | 郑慧瑛
27 | 2018-09-27 | 西平影像云 | 需求 | 高 | 数据挖掘 | 西平影像云数据挖掘无法统计会诊中间状态的数据 | 1）当地卫计委需要能够看到当地每天的会诊数据量及各个中间状态的数据统计 2）医院能统计本院所有的会诊数据统计 |  | 开发中 |  |  | 王健 沈婷婷 | 胡进
28 | 2018-09-30 |  | 需求 | 中 | 运营管理 | 影像云所有弹窗可以移动 | 目前影像云所有弹窗都不支持移动，操作很不方便 |  | 待分析
31 | 2018-07-06 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 运营与机构里面的用户信息属性不一致 | 如：岗位级别---行政级别 |  | 待分析
32 | 2018-07-06 | 宁波康宁医院等 | 问题 | 低 | 运营管理 | 服务期限限制不符合实际 | 目前平台服务期限限制最长为三年，但实际合同中会超出，比如：五年。 |  | 待分析 |  |  | 张军
33 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 运营管理 | 医院科室信息自定义 | 医院要实现按科室控制调阅权限，但是不同医院的科室设置和名称差别较大，无法用平台统一的科室进行对应，需要提供医院级别科室维护功能。 | 同1，已经支持按照医院维护科室信息 | 已验收
34 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 运营管理 | 告警信息列表中[发生时间]错误 | 运行监控中的[报警管理_告警与故障]中的告警条目中,[发生时间]列显示的时间在某些情况下比系统时间新. 例如：显示的发生时间=2018-06-26 18:52 系统时间=2018-06-26 18:48 |  | 待分析 |  | 林晖
35 | 2018-07-06 | 宁波市第三人民医院 | 问题 | 中 | 运营管理 | 网站cookie域配置与否，只能在两个问题中选择一个解决。 | 网站cookie域如果不配置的话，医生无法从协同的管理入口登录服务中心去进行岗位排班。如果配置了的话，那么通过反向代理来访问平台的医院则无法再进行访问。目前两个问题只能照顾到一个。 |  | 待分析
36 | 2018-07-06 | 天翼云 | 问题 | 中 | 运营管理 | 开通服务列表需要根据最新脚本进行调整或者初始化生成. | 1）新安装程序，服务列表需要根据最新脚本进行初始化； 2）升级程序，比对有差异需要提醒是否修改列表，并可以对于修改列表的风险进行提示。 | 具体参见word文档截图 | 待分析
37 | 2018-07-06 | 天翼云 | 问题 | 中 | 运营管理 | 影像云各子系统版本查询方式与内容显示问题 | 1）云归档的查询方式与其他不一致 2）部分程序显示的数据库信息与程序对不上 3）标签logo不一致 | 具体参见word文档截图 已修改部分，还需要检查 | 测试中
38 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 在线监控 | 受监控的部分服务在凌晨(0:00)时会检测到服务奔溃 | 涉及到的服务目前已知的如下两个：1）eWorld.JobServer，2）采集服务(将IMCIS数据同步到IDCAS)。 具体表现为每天的0:00之后一两分钟内必定检测到服务奔溃。 可能由于检测手段或者服务在0：00时切换状态等的限制会导致此问题发生，但是希望能够避规此问题。 |  | 待分析
39 | 2018-07-06 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 展示系统管理的用户修改的配置内容历史 | 1、建议在系统管理界面上提供悬浮控件显示近期做的操作历史（可以在浏览器缓存中保存和读取，只针对当次登录状态下有效，一旦登录状态失效，此操作历史清空）。 2、考虑到如果在上述控件中提供回滚功能不太现实（接口以及参数等均不一致），可以不提供回滚功能。 | 操作记录有部分功能可以参考。对于存储设备、服务配置等内容有待提供保存记录并可以一键恢复的功能。 | 待分析 |  | 林晖
40 | 2018-07-06 | 天翼云 | 问题 | 高 | 在线监控 | 运行监控概览页面部分数据需要做范围约束 | 数据数量中出现了「-66」这样不合理的数据。 参照右侧截图。 | 截图参见word文档 | 待分析 |  | 林晖
41 | 2018-07-06 |  | 需求 | 高 | 在线监控 | 运行监控部分需要添加对「远程医疗客户端」的监控 | 1.目前远程医疗客户端有时候会停止运行，监控不到其的运行状态。 2.需要对远程医疗客户端添加自启动的功能，避免因为重启，断电等情况导致的业务停止。 | 第2点同53，在53中考虑 | 待分析
43 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 运营管理 | CRM登录提示不明确 | 登录页登录时，系统中不存在该用户的的情况下， 提示为”用户名或密码错误，您还有2次尝试机会！“ |  | 待分析
45 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 在线监控 | 采集服务监控告警不明确 | 修改采集策略后，监控平台会收到采集崩溃的告警， 提示应为采集策略已变更 |  | 待分析
48 | 2018-07-06 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 程序更新与打包问题 | 1）各程序打包名称需要加上子系统名，如：子系统名Web、子系统名WCF、子系统名API 2）系统默认加载我们公司自己的logo和公司名称。 3）各子系统需附上更新说明，尤其需要列出配置文件的修改信息。 | 基本完成，但各系统还不是很统一 | 已验收
52 | 2018-07-25 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 角色权限配置优化 | 1）权限名称优化（如：平台运营管理系统） 2）默认角色权限配置梳理 3）各系统权限分解梳理与优化 | 同23 | 待分析
54 | 2018-07-27 |  | 问题 | 低 | 数据挖掘 | 多角色用户功能展现优化 | 建议按角色展现功能页面，不同角色可以切换 （测试：用户同时具备运营管理员和机构管理员角色） | 三类用户：平台管理员、区域（卫计委）管理员、机构管理员 | 待分析
57 | 2018-09-04 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 机构管理员和服务中心管理员的权限不明确 | 目前这两个角色的权限是一样的 |  | 待分析
58 | 2018-09-10 |  | 问题 | 低 | 运营管理 | 影像云各系统的运行环境需要统一 | 操作系统、浏览器版本 |  | 待分析
60 | 2018-09-18 | 嘉兴区域 | 问题 | 高 | 数据挖掘 | 嘉兴区域影像系统综合展示页面部分内容加载失败 | 以下内容加载不出来：患者分析（性别）、注册患者量、检查检验量、共享调阅量、远程会诊量、报告阳性率。 存储容量和患者年龄分布图在更换了数据库服务器后已经可以展现，但是患者年龄分布图加载很慢。 |  | 测试中 |  |  | 张军 | 庞天浩
61 | 2018-09-18 | 嘉兴区域 | 问题 | 高 | 在线监控 | 在线监控-数据质量的统计数据不准确 | 检查数和发布数不一致，且发布数会大于检查数。 |  | 测试中 |  |  | 张军 | 庞天浩
63 | 2018-09-18 | 嘉兴区域 | 问题 | 中 | 数据挖掘 | 数据库查询速度缓慢 | 每次做统计都要花费大量时间 |  | 分析中 |  |  | 张军 | 庞天浩
64 | 2018-09-18 | 嘉兴区域 | 问题 | 中 | 在线监控 | 监控信息发送频繁 | CPU监控现在是达到预警值次数后发短信提示，不区分是瞬时还是长时，预期的应该是CPU占用率长时间超标时发出报警提示。 |  | 待分析 |  |  | 张军 | 庞天浩
67 | 2018-09-27 | 西平影像云 | 问题 | 中 | 运营管理 | 影像云添加医生时，166号段手机号无法保存 | 影像云添加医生时，166号段手机号无法保存 |  | 开发中 |  |  |  | 胡进
71 | 2018-09-27 | 天翼云 | 问题 | 高 | 运营管理 | 生产环境机构管理心电统计 | 生产环境只有微甲医院使用心电诊断，其他医院管理员帐户也能看到微甲医院的心电诊断申请量 |  | 测试中 |  |  | 姜良敏 | 胡进
78 | 2018-10-08 | 天翼云 | 问题 | 中 | 运营管理 | 诊断申请工具无法显示申请列表 | 临安中医院医生登录账号时账号多输入一个空格后仍旧能够登录，并申请远程诊断，但是提示无权限 |  | 待分析 |  |  | 姜良敏 | 胡进
80 | 2018-10-08 | 厦门影像云 | 需求 | 高 | 数据挖掘 | 增加统计报表，要求可按机构、归档时间、检查时间、审核时间、检查类型统计报告数量、影像在线数量、图文报告数量、电子胶片数量、共享调阅数量；并需有图形展示界面以供大屏展示（类似舟山数据挖掘展示概览）（需求：1244） | 10-09 包含大屏展示、每周报表统计、以及归档质量监控 | 要求10月19日完成 | 开发中 |  |  | 张军 |  | 胡荣腾

## 医疗协同 (hidden)
序号 | 提出时间 | 需求来源 | 分类 | 优先级 | 模块分类 | 需求内容 | 详细说明 | 补充说明 | 状态 | 完成时间 | 产品 | 开发 | 运维 | 实施
16 | 2018-08-02 |  | 需求 | 低 | 医疗协同 | 平台公告功能 | 1）当平台需要升级维护会影响系统业务使用时，可以通过在线消息公告等方式通知用户。 2）当平台有重要消息需要公告时，可以支持通过短信方式发送相关人员（如：机构管理员），发送范围可选择。 3）支持选择公告的范围，按子系统、按角色等。 | 运营有公告功能，有待测试 | 待分析
42 | 2018-07-06 |  | 问题 | 中 | 医疗协同 | 协同平台与RIS的回写 | 协同平台医生已开始书写报告的情况下，RIS5.0重复提交协同平台失败，然后医生书写完成后，长时间RIS5.0无法回写， 协同平台需要加入将诊断结果再次同步至RIS功能 |  | 待分析
51 | 2018-07-20 | 宁波高新区卫生院 | 问题 | 中 | 医疗协同 | 远程医疗客户端工具上传体检类型的申请时无法手动上传。 | 远程医疗协同申请医院的医生希望实现体检病人手动上传，除体检以外的病人自动上传。而目前的程序在托管模式下只能做到要么不上传，要么全部自动上传。 | 搭两个工具暂时解决问题 | 待分析
53 | 2018-07-26 | 宁波移动环境 颐康医院 | 问题 | 高 | 医疗协同 | 远程医疗客户端工具无法自行启动申请 | 前置机断电、重启后，远程医疗客户端工具无法自行启动申请，监控平台也无法对其运行状态进行监控，需要通过查看医院每天有没有申请上传来判断. | 同41 | 待分析
56 | 2018-08-29 |  | 问题 | 低 | 医疗协同 | 医生服务期限没有时间限制 | 协同服务中心给医生添加服务，服务期限没有时间限制不合理。 服务期限应该小于服务中心的有效期限 |  | 待分析
59 | 2018-09-18 | 全网云-林雅 | 问题 | 中 | 医疗协同 | ICCWebClient的双屏浏览，CT值测量问题 | 【医生反馈】：图像测量大小，CT值再四分隔情况下不能测量，双击单幅才可以测量。此问题非必现，但是出现频率高。 【测试确认】：浏览器单屏情况下CT值测量正常。 |  | 分析中 |  |  | 陈定苗
69 | 2018-09-27 | 天翼云 | 问题 | 中 | 医疗协同 | 影像诊断未正常回写至院内 | 当院内网络不稳定的情况，远程医疗客户端获取到诊断结果后，就会把回写结果表中记录删除，导致平台上检查记录已审核，院内的检查记录一直停留在申请成功的情况。 正确的流程应该为院内RIS获取到诊断结果后，协同平台诊断申请回写表中的记录才删除。 |  | 开发中 |  |  | 洪黎梅 冯鸣亮
70 | 2018-09-27 | 天翼云 微甲医院 | 问题 | 低 | 医疗协同 | 协同平台心电诊断申请量及工作量统计 | 微甲医院使用心电诊断，在协同平台服务中心管理员无法统计 |  | 开发中 |  |  | 喻永红
76 | 2018-09-28 | 义乌三溪堂 | 问题 | 中 | 医疗协同 | 义乌三溪堂医院远程诊断客户端无法申请远程诊断 | 服务器返回为空，导致无法申请， 重启客户端后问题可解决，但仍需定位出问题。 | 先升级客户端 | 暂缓 |  |  |  | 胡进
82 | 2018-10-08 | 厦门影像云 |  | 高 | 医疗协同 | 与MCU视频会议系统接口：平台可以集成厦门市卫计委现有视讯产品系统包括对会诊系统、中心端和基层端会诊设备的集成。（项目建设内容点） | 10-09 李彪已经完成接口打包，待业务系统集成 | 要求10月26日完成 |  |  |  | 李阳 袁法学 |  | 胡荣腾
83 | 2018-10-08 | 厦门影像云 |  | 高 | 医疗协同 | 实现超声远程诊断和会诊功能 | 基层医疗机构超声（超声5.0）与市级会诊平台接口 | 要求10月26日完成 |  |  |  | 李阳 |  | 胡荣腾
84 | 2018-10-08 | 厦门影像云 |  | 高 | 医疗协同 | 需研发协助查询下，速度慢具体原因并进一步优化 | 医生反馈放射、眼底镜远程诊断在进行平台登陆时、打开报告时、书写签名时很卡，极大影响效率 | 要求10月26日完成 |  |  |  | 李阳 |  | 胡荣腾

## 远程教育 (hidden)
序号 | 提出时间 | 需求来源 | 分类 | 优先级 | 模块分类 | 需求内容 | 详细说明 | 补充说明 | 状态 | 完成时间 | 产品 | 开发 | 运维 | 实施
82 | 2018-10-08 | 厦门影像云 |  | 高 | 医疗协同 | 与MCU视频会议系统接口：平台可以集成厦门市卫计委现有视讯产品系统包括对会诊系统、中心端和基层端会诊设备的集成。（项目建设内容点） | 10-09 李彪已经完成接口打包，待业务系统集成 | 要求10月26日完成 |  |  |  | 李阳 袁法学

## APP (hidden)
序号 | 提出时间 | 需求来源 | 分类 | 优先级 | 模块分类 | 需求内容 | 详细说明 | 补充说明 | 状态 | 完成时间 | 产品 | 开发 | 运维 | 实施
1 | 2018-07-06 | 中山医院 | 需求 | 高 | 医生APP | 医生调阅权限控制 | 根据医生科室控制调阅患者检查数据的权限： 1）检查医生根据科室过滤调阅范围，检查医生只能查看本科室的检查数据； 2）临床医生根据申请医生科室信息过滤调阅范围，临床医生只能调阅自己开单申请的患者检查数据。 3）医生可能隶属多个科室，医生姓名会重复工号唯一，各医院科室与平台科室信息不一致 | 实现调阅权限控制才能推广APP，友商钜典也正在推广 | 已验收 | 2018-08-01 | 袁凤娇 | 姜良敏 | 郑慧瑛
55 | 2018-08-03 |  | 问题 | 中 | 医生APP | APP无法写诊断报告 | 未领取的检查，医生无法写报告，提示 |  | 待分析
72 | 2018-09-28 | 天翼云 | 问题 | 高 | 医生APP | 医生医网云医生app反映检查类型和医院筛选没有 | 天翼云生产环境,临安诊断医生程益荣医生反映检查类型和医院筛选没有， 安卓版手机检查类型筛选及申请医院筛选缺失， ios版申请医院筛选缺失 |  | 测试中 |  |  | 史杨扬 冯鸣亮
73 | 2018-09-28 | 天翼云 | 问题 | 高 | 医生APP | 邵逸夫联通影像云，张峭巍说他账号APP登录不了，提示注册设备失败 | 提示注册设备失败，按史杨扬提供文档说明，修改极光推送参数后仍旧报错 | 本问题已解决，新产生其他问题待解决 | 已验收 |  |  | 史杨扬
74 | 2018-09-28 | 天翼云 | 问题 | 高 | 医生APP | 医网云医生app今日待办数量显示不正确 | 1.ios客户端中今日待办任务，应修改为进2日未完成的任务， 2.目前显示的记录均为已审核的检查，应该为处理中的检查 3.待办任务与点击进入后检查记录总数不一致，ios版，安卓版显示记录数少于代办任务数 |  | 开发中 |  |  | 王健 史杨扬 杨军茹
75 | 2018-09-28 | 临安 | 问题 | 中 | 医生APP | 医生反映医网云医生app无法登录 | 1、天翼云生产环境，临安诊断医生程益荣医生使用P20 PRO前期无法登录 2、医生使用医网云医生APP出现问题， 且该医生的手机较为高端，公司测试机没有该型号的处理方法。 | 客户测试验证中，待反馈 | 测试中 |  |  | 史杨扬 | 胡进